Пояснительная записка

Общие сведения о наставляемом: Черепанов Дмитрий Викторович, обучающийся МАОУ СОШ №1 им Марьина»

Образование: неполное общее, 8 класс

Общие сведения о наставнике: Оношкин С. В., преподаватель технических дисциплин.

Стаж работы: 14 лет

Образование: высшее, УрГСХА, квалификация инженер, специальность «Технология обслуживания и ремонт машин в АПК», 2012 год.

Описание проблемы: Отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной траектории в рамках стандартной школьной программы

Цель: Развитие сетевого взаимодействия между образовательными организациями школы и колледжа, формирование профессионального самоопределения профориентации школьников, подготовка к участию в региональном чемпионате JuniorSkills по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в возрасте 14-16 лет, повышение престижа специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и ориентирование обучающихся школ к поступлению в ГАПОУ СО «КАК».

# Задачи:

- Способствовать повышению самоопределения обучающегося в будущей профессии и поступлению в учебное заведение;

- Способствовать формированию профессиональных навыков;

- Вовлечение в мировое чемпионатное движение WorldSkills по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

- Освоение  технологии   ремонта и обслуживания легковых автомобилей.

- Создание условия для успешного индивидуального развития школьника.

- Повышать ответственость родителей за обучение ребенка.

Содержание деятельности:

- Самоопределение в выборе будущей профессии через участие в проекте «Билет в будущее».

- Ознакомление школьника с чемпионатным движением WorldSkills.

- Участие наставника и наставляемого в реализации проекта JuniorSkills по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

- Организация мониторинга и рефлексия совместной деятельности.

- Профессиональная ориентация школьников, направленная на освоение специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и поступление в ГАПОУ СО «КАК».

# Планируемые результаты:

1.  Определение с выбором будущей профессии.

2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие технического потенциала школьника.

3. Знакомство с современным оборудованием в области технического обслуживания и ремонта двигателей, систем и агрегатов автомобилей

4. Обмен опытом с одноклассниками об участии в региональном чемпионате JuniorSkills по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и специальностью 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

5. Профессиональная ориентация одноклассников направленная на освоение специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и поступление в ГАПОУ СО «КАК».

Сроки реализации программы: 01.10.2021- 01.05.2022 года

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА

Форма наставничества: «Преподаватель-обучающийся школы»

Ролевая модель: «преподаватель - молодой специалист».

Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника Черепанов Дмитрий Викторович, обучающийся школы.

Ф.И.О. и должность наставника Оношкин Сергей Викторович, преподаватель технических дисциплин

Срок осуществления плана: с «01» октября 2021 г. по «01» мая 2022 г.

| № | Проект, задание | Срок | Планируемый результат | Фактический результат | Оценка наставника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отбор участников для участия в региональном чемпионате через участие в Федеральном проекте «Билет в будущее» | Октябрь 2021 | 1. Определить участников программы школ города Красноуфимска - Отбор наиболее успешных участников | - Определены участники школ города Красноуфимска - По результатам проекта отобраны 8 участников |  |
| 1.2 | Мотивация на самореализацию через практическую деятельность. Удовлетворение собственных познавательных интересов | Ноябрь 2021 | - Ознакомить с движением Волдскиллс. - Выполнить практическое задание | 1.Ознакомлены с движением Волдскиллс. 2.Выполнение практического задания |  |
| 1.3 | Отбор участника в мастерских колледжа для участия в региональном чемпионате. | Декабрь 2021 | 1.Провести отборочный этап муниципального конкурса профмастерства с соблюдений требований Чемпионата 2.Отобрать 3 участника 3.Эсперты -работодатели | 1.Проведен отборочный этап муниципального конкурса профмастерства с соблюдений требований Чемпионата 2.Отобраны 3 участника 3.Эспертами выступают работодатели. |  |
| 1.4 | Разработка индивидуального календарного плана подготовки школьников к чемпионату | Декабрь 2021 | Разработать индивидуальный план | Разработан индивидуальный план |  |

| Раздел 2. Направления профессионального развития школьника |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Отработка профессинальных навыков по модулям модулю А |  | Декабрь 2021-февраль 2022 | В соответствии с индивидуальным планом (приложение 1) | В соответствии с индивидуальным планом (приложение 1) |  |
| 2.2. | Отработка профессинальных навыков по модулям модулю В |  | Декабрь 2021-февраль 2022 | В соответствии с индивидуальным планом (приложение 1) | В соответствии с индивидуальным планом (приложение 1) |  |
| 2.3. | Отработка профессинальных навыков по модулям модулю С |  | Декабрь 2021-февраль 2022 | В соответствии с индивидуальным планом (приложение 1) | В соответствии с индивидуальным планом (приложение 1) |  |
| 2.4. | Отработка профессинальных навыков по модулям модулю D |  | Декабрь 2021-февраль 2022 | В соответствии с индивидуальным планом (приложение 1) | В соответствии с индивидуальным планом (приложение 1) |  |
| 2.5. | Отобрать 1 участника регионального чемпионата с привлечением работодателей и родителей. | Февраль 2022 |  | - Провести отборочный этап с соблюдением требований ВСР. - Провести экспертизу с привлечением работодателей. 3. Провести отборочный этап и экспертизу с привлечением родителей, как наблюдателей. 4. Составить итоговый протокол. | 1. Проведен отборочный этап с соблюдением требований ВСР. 2.Проведена экспертиза с привлечением работодателей. 3. Проведен отборочный этап и экспертиза с привлечением родителей, как наблюдателей. 4. Составлен итоговый протокол. |  |
| 2.6. | Регистрация в системе ЕСИМ для участия в Регинальном чемпионате. | Февраль 2022 |  | Провести регистрацию в системе ЕСИМ для участия в Региональном чемпионате. | Проведена регистрация в системе ЕСИМ для участия в Региональном чемпионате. |  |
| 2.7. | Участие в региональном чемпионате JuniorSkills. | Февраль 2022 |  | - Занять призовое место. - Сопровождение на чемпионате | 1. Занято 2 призовое место. 2.Сопровождение на чемпионате |  |
| 2.8. | Подготовка к национальному чемпионату JuniorSkills. в резерв. | Март 2022 – апрель 2022 |  | Проведение подготовки по графику в мастерских колледжа (приложение 2) | Проведение подготовки по графику в мастерских колледжа (приложение 2) |  |
| 2.9 | Обмен опытом с одноклассниками об участии в региональном чемпионате JuniorSkills по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и специальностью 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». | Март 2022 |  | Презентация опыта участия однокласссникам, ссылка | Профессиональная ориентация одноклассников направленная на освоение специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и поступление в ГАПОУ СО «КАК» |  |

| Подпись наставника___________________________ «____» _________ 20__г. | Подпись наставляемого сотрудника_______________________ «____» _________ 20__ г. |
| --- | --- |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# Календарный План подготовки

| № п/п | дата | Содержание подготовки | Час | Преподаватель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теоретическая подготовка |  |  | 2 |  |
|  | 25.11.21 | Регламент чемпионата WSR, организация подготовительного этапа работы участников, гигиенические требования к организации рабочего места, подготовка рабочего места и инструментов, правила и нормы техники безопасности, уборка рабочего места после выполнения работ | 2 | Оношкин С.В |
| Практическая подготовка |  |  | 2 |  |
|  | 2.12.21 | Отборочный этап среди учащихся СОШ | 2 | Группа экспертов |
| Модуль А: Система управления двигателем |  |  | 16 |  |
|  | 7.12.21 | Ознакомление с диагностическим оборудованием, его подключение, работа с програмным обеспечением | 4 | Малахов В.П. |
|  | 9.12.21 | Выявление неисправностей системы управления двигателем. | 6 | Малахов В.П. |
|  | 15.12.21 | Устранение неисправностей системы управления двигателем. | 6 | Малахов В.П. |
| Модуль C: Электрические и электронные системы |  |  | 16 |  |
|  | 17.12.21 | Ознакомление с диагностическим оборудованием, его подключение и работа | 4 | Серебренников А.Н |
|  | 22.12.21 | Выявление неисправностей электрических и электронных систем | 6 | Серебренников А.Н |
|  | 24.12.21 | Устранение неисправностей электрических и электронных систем | 6 | Серебренников А.Н |
| Модуль D: Коробка передач (механическая часть) |  |  | 16 |  |
|  | 27.12.21 | Ознакомление с рабочим оборудованием, его применение | 4 | Оношкин С.В |
|  | 11.01.22 | Выявление неисправностей коробки передач | 4 | Оношкин С.В |
|  | 13.01.22 | Метрологические измерения | 4 | Оношкин С.В |
|  | 18.01.22 | Устранение неисправностей коробки передач | 4 | Оношкин С.В |
| Модуль E: Двигатель (механическая часть) |  |  | 16 |  |
|  | 21.01.22 | Ознакомление с рабочим оборудованием, его применение | 4 | Оношкин С.В |
|  | 24.01.22 | Выявление неисправностей дигателя | 4 | Оношкин С.В |
|  | 26.01.22 | Метрологические измерения | 4 | Оношкин С.В |
|  | 28.01.22 | Устранение неисправностей двигателя | 4 | Оношкин С.В |
| Отборочный этап |  |  |  |  |
|  | 1.02.22 | Отборочный этап, экзамен | 4 | Группа экспертов, родители |
| ИТОГО, часов |  |  | 72 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Календарный план подготовки участника Отборочных соревнований на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2022 году

Черепанов Дмитрий Викторович

| даты | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.03-20.03 |  | С- 3 часа с Ифраструктурный лист, оборудование, консультант Оношкин Сергей Викторович | Э-3 часа/ Двигатель, механическая часть/, эксперт Оношкин Сергей Викторович | Э-3 часа/ Двигатель, механическая часть/, эксперт Оношкин Сергей Викторович | К-3 часа/ Двигатель, механическая часть/, консультант Малахов Владимир Петрович | выходной | выходной |
| 21.03-27.03 |  | С- 3 часа с Техническое описание компетенции, SMP план, консультант Оношкин Сергей Викторович | Э-3 часа/ Двигатель, механическая часть/, эксперт Оношкин Сергей Викторович |  | Э-3 часа/ КПП, механическая часть/, эксперт Оношкин Сергей Викторович | выходной | выходной |
| 28.03-03.04 |  | Э-3 часа/ КПП, механическая часть/, эксперт Оношкин Сергей Викторович | К-3 часа/ КПП, механическая часть/, консультант Малахов Владимир Петрович | Э-3 часа/ КПП, механическая часть/, эксперт Оношкин Сергей Викторович |  | выходной | выходной |
| 04.04-10.04 |  |  | Э-3 часа/ Системы управления двигателем/эксперт Малахов Владимир Петрович | Э-3 часа/ Системы управления двигателем/эксперт Малахов Владимир Петрович | К-3 часа/ Системы управления двигателем/консульант Серебренников Артем Николаевич | выходной | выходной |
| 11.04-17.07 |  | Э-3 часа/ Системы управления двигателем/эксперт Малахов Владимир Петрович |  | С- 3 часа с Регламент провеведения ТОМ А, консультант Оношкин Сергей Викторович |  | выходной | выходной |
| 18.04-24.04 |  |  | Э-3 часа/ Электрические и электронные системы/эксперт Серебренников Артем Николаевич | Э-3 часа/ Электрические и электронные системы/эксперт Серебренников Артем Николаевич | К-3 часа/ Электрические и электронные системы/ консультант Малахов Владимир Петрович | выходной | выходной |
| 25.04-26.04 |  | Э-3 часа/ Электрические и электронные системы/эксперт Серебренников Артем Николаевич |  | С- 3 часа с Регламент проведения ТОМ Б, консультант Оношкин Сергей Викторович | С- 3 часа с Кодекс этики, консультант Оношкин Сергей Викторович |  |  |

С - самостоятельная подготовка. Заключается в изучении нормативной документации по регламенту Отборочных соревнований, а также по компетенции; подготовка к планированию; выполнение установленных задач; изучение дополнительной литературы, технической и нормативной документации; тренировка необходимого навыка; тренировка коррекции существующего навыка; самостоятельный прогноз результатов.

Э - работа участника совместно с экспертом. Заключается в разработке плана подготовки к соревнованиям: установления задач по модулям чемпионатного задания; обучение навыку; осуществление контрольного среза качества приобретенного навыка; осуществление корректировки имеющего навыка; осуществление контрольных замеров скорости выполнения заданий; совместный 
с участником прогноз результатов; консультации или знакомства с нормативной документации.

К - совместная работа с консультантом. Заключается в привлечении дополнительного ресурса при осуществлении контрольного среза качества приобретенного навыка или откорректированного навыка, выбора технологии выполнения задания или модуля; обучению навык; корректировки навыка.

Место проведения занятия: ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж», город Красноуфимск, ул. Варгина 8А