

**Цель инновационного проекта:** - формирование первичных профессиональных знаний и навыков обучающихся, способствующих самоопределению в выборе будущей профессии, а также развития технического творчества детей и молодежи

**Задачи:**

1. Создать условия, обеспечивающие возможность реализации профессионального самоопределения обучающихся

2. Создать условия, стимулирующие молодежь к ведению предпринимательской деятельности.

3. Повысить уровень профессиональной подготовки педагогических работников колледжа и общеобразовательных организаций.

4. Организовать профессиональные конкурсы и олимпиады по выбранным компетенциям Чемпионата «Профессионалы»

5. Подготовить к участию обучающихся в региональном в чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы»;

6. Заключить договора о сетевом взаимодействии между общеобразовательными организациями, работодателями ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ и ГАПОУ СО «КАК» в рамках реализации проекта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Планируемые сроки проведения** | **Ответственный исполнитель** **Ф.И.О., должность** |
| 1. | Областная онлайн-олимпиада «Юный техник» | 26.10.2023  | Кошелев М. Н., председатель Ц(М)КУстинова С. В., методист |
| 2. | Инженерные пятницы- Мастер-классы- Практические занятия- Деловые игры- Квесты- Открытые диалоги | Ежемесячно | Сухогузова С. В. секретарь приемной кампании |
| 3. | Областная онлайн-олимпиада «Экономическая десятка» | 17.11.2023 | Попова А. В. председатель Ц(М)КУстинова С. В.методист  |
| 4. | Областной онлайн-конкурс «Моя идея ярче всех» | 22.12.2023 | Шарапов С. В.председатель Ц(М)КУстинова С. В.методист |
| 5. | Профессиональные пробы «Путь в профессию» для школьников 8–9 классов по специальностям:- 21.02.19 «Землеустройство»- 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей-35.02.08- «Электротехнические системы в агропромышленном комплексе»- 38.02.04 «Коммерция» | февраль-март | Обвинцева Г. Г.Устинова С. В.Председатели Ц(М)К |
| 6. | Кулинарное шоу «Приправа show» | 1 раз в квартал | Щербакова С. Г. мастер производственного обучения |
| 7. | Муниципальная профориентационная квест-игра «Все профессии разные, очень-очень важные» для обучающихся 4 классов образовательных организаций ГО Красноуфимск  | 20.02.2024 | Обвинцева Г. Г.Корепанова Н.В. |
| 8. | Областной онлайн-конкурс по электробезопасности | 29.02.2024  | Шарапов С. В.Устинова С. В. |
| 9. | Окружная НПК «Молодежь и аграрная наука XXI века» | 01.03.2024 | Обвинцева Г. Г.Устинова С. В. |
| 10. | Участие в Фестивале «Успешные практики воспитательной работы в образовательной организации» ГАОУ ДПО СО «ИРО» по теме«Театральная деятельность как фактор актуализации творческого потенциала личности студента» | 27.03.2024 | Методическая службаКлуб «Юность»Тункина С.П.педагог дополнительного образования |
| 11. | Предъявление опыта педагогической общественностиТрек «Презентации опыта» Регионального проекта «Образовательный тур»,Тема мероприятия: «Из опыта преподавания иностранного языка на старших курсах СПО с учётом профессиональной направленности» | 04.04.2024 | Самолюк И.Ю.Мишина И. В. |
| 12. | Межрегиональная онлайн-викторина «Вперед к звездам» | 12.04. 2024 | Корепанова Н. В.Устинова С. В. |
| 13. | Предъявление опыта педагогической общественностиТрека «Презентация опыта» Регионального проекта «Образовательный турТема мероприятия: «Модели наставничества в системе СПО | 25.04.2024 | Корепанова Н. В.Оношкин С.В.Дивель О.А.Чебыкина Г.А. |
| 14. | Мастер классы: «Техническая смекалка», «Штрих-код», «Молодой, оценщик», «Коммерческий маршрут» | В течение года | Обвинцева Г. Г.Устинова С. В.Председатели Ц(М)К |
| 15. | **Познавательная и социальная практики** Экскурсии на предприятия социальных партнеров по специальности/профессии  | В течение года | Обвинцева Г. Г.Устинова С. В.Журавлева Ю. В. |
| 16. | Подготовка обучающихся ОО и колледжа к Региональному чемпионату «Профессионалы» по компетенциям «Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Предпринимательство», «Банковское дело» | В течение года | Председатель Ц(М)К, наставники |
| 17. | Участие обучающихся ПОО и колледжа к Региональному чемпионату «Профессионалы» по компетенциям «Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Предпринимательство», «Банковское дело» | Март 2024 | Устинова С. В., эксперты |
| 18. | Неделя психологии | 22-25.04.2024 | Мишина И. В. Огородова О. Г. педагог-психолог |
| 19. | Муниципальный круглый стол «Лучшие практики организации и проведения «Недели психологии» в СПО» | 05.06.2024 | Мишина И. В. Снежко С.В.Огородова О. Г. педагог-психологПосохина Г. Ф. социальный педагог |
| 20. | **Реализация программ "Первая профессия для школьников"**- Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся обучающимися общеобразовательных организаций Свердловской области  по профессии 20002 «Агент банка» - Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся обучающимися общеобразовательных организаций Свердловской области по профессии 17353 «Продавец продовольственных товаров»- Водитель категории «А» | Май-декабрь 2024  | Федякова Т. А., Шарова О. В, Попова А. В.,Калуга Л.М. |
| 21. | Реализация программы «Диагностика неисправностей легковых автомобилей с применением электронных средств» | ноябрь 2024  | Кошелев М. Н. Устинова С. В.Малахов В. П. |
| 22. | «Город профессий», в рамках городского мероприятия | май 2024 (в течение года)  | Устинова С. В. |
| 23. | Летний городской лагерь «Все профессии важны!» для обучающихся 1–4 классов | июнь 2024 | Устинова С. В.Обвинцева Г. Г. |
| 24. | Актуализация информации на сайте колледжа и в социальных сетях | В течение года | Устинова С. В.Журавлева Ю. В.Трубеева Л. В.Городилов Д. А. |

Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение показателя | План | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Количество общеобразовательных организаций, участвующих в реализации программы общеобразовательные организации ГО Красноуфимска /МО Красноуфимский округ | 7/20 |  |  |
| Количество заключенных договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с общеобразовательными организациями  | 4 |  |  |
| Количество обучающихся, принявших участие в реализации проекта «Профстарт», трек «День профессий», в том числе, чел. | 260 |  |  |
| 6–7 классы | 60 |  |  |
| 8–9 классы | 200 |  |  |
| Количество обучающихся ОО, принявших участие в реализации программы, компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», чел, в том числе | 80 |  |  |
|  6–7 классы | 20 |  |  |
| 8–9 классы | 60 |  |  |
| Количество обучающихся, принявших участие в реализации проекта, компетенция «Электромонтаж», чел. | 120 |  |  |
| 6–7 классы | 40 |  |  |
| 8–9 классы | 80 |  |  |
| Количество обучающихся, принявших участие в реализации проекта, компетенция «Предпринимательство», чел. | 100 |  |  |
| 6–7 классы | 50 |  |  |
| 8–9 классы | 50 |  |  |
| Количество обучающихся, принявших участие в реализации проекта, специальность «Землеустройство», чел. | 60 |  |  |
| 6–7 классы | 20 |  |  |
| 8–9 классы | 40 |  |  |
| Количество обучающихся, принявших участие в реализации проекта «Профстарт», трек «Летний городской лагерь», чел.  | 30 |  |  |
| 1–4 классы | 30 |  |  |
| Количество участников Регионального Чемпионата «Профессионалы» | 3 |  |  |
| Количество победителей и призеров Регионального Чемпионата «Профессионалы» | 1 |  |  |
| Удельный вес школьников, поступивших в колледж, % | 45,0 |  |  |
| Количество разработанных программам для обучающихся общеобразовательных организаций, ед. | 5 |  |  |
| в том числе программы «Первая профессия» | 3 |  |  |
| Количество реализованных программам «Первая профессия» для обучающихся общеобразовательных организаций, ед. | 2 |  |  |
| Численность школьников, прошедших обучение по программе «Первая профессия» | 15 |  |  |